## 工作表1
任務 \ 時間 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021 / 06 | 2021 / 07
1. 語音辨識
1.1 收集錄音檔
1.2 API測試
1.3 辨識精準度確認
1.4 實機測試
2. 關鍵字提取
2.1 確認關鍵字種類及其對應關係
2.2 實作提取
2.3 提取正確率驗證
2.4 改變虛擬實境物件
3. 連線建立
3.1 熟悉API
3.2 嘗試建立連線
3.3 資料同步
4. 系統整合
4.1 各模組串接
4.2 實機測試
4.3 系統驗證